## Sheet1
Use Case | Описание | Оценка по времени | Часы (min–max)
Оформить кредит | Добавление параметра периода охлаждения | 1–2 дня | 8–12
Просмотреть условия | Вывод периода охлаждения в ДБО и договоре | 2–3 дня | 16–24
Подать заявление на отказ | UI + API + валидация периода | 4–5 дней | 32–40
Вернуть основной долг | Проверка возврата, уведомление | 3–4 дня | 24–32
Принять заявление (офис) | CRM-форма, проверка, логирование | 2 дня | 16
Рассчитать срок охлаждения | Расчёт окончания периода | 1 день | 8
Отменить начисления | Интеграция с АБС, revokeCharges | 3–4 дня | 24–32
Сформировать отчётность | Логирование и выгрузка отчётов | 2–3 дня | 16–24